Название проекта   «Никто не забыт, ничто не забыто»

Полное и точное название образовательного учреждения, проектный коллектив которого разработал и реализует проект

МБОУ Шибертуйская средняя общеобразовательная школа

Адрес: Республика Бурятия, Бичурский район, у. Шибертуй, ул.Елаева, 4

На какой территории реализуется проект

Бичурский район, сельское поселение «Шибертуйское»

Время, необходимое для реализации проекта

5 лет ( с мая 2011 по май 2015г.)

Аннотация к проекту

Проект, целью которого  является организация поисковой деятельности по изучению и распространению материалов по истории родного края в годы войны, чтобы увековечить память участников Великой Отечественной войны.  В рамках проекта предусмотрены различные мероприятия, конкретные дела, которые позволяют привлечь как можно больше участников, способных принести пользу школе, селу.

Описание проекта

До начала проекта  в селе не было точного  списка участников войны. Все списки, которые были в сельской администрации, у библиотекаря, у учителей истории давали разные цифры по количеству участников войны по нашему поселению.

С каждым годом все дальше уходит война, все меньше остается ветеранов  войны и тыла, кто бы мог рассказать о военных годах, о тех, кто воевал и работал. После войны пока живы были все ветераны, не уделяли особого внимания, не был составлен точный список, не собран материал по всем ветеранам. А ведь в каждой строчке судьба человека. Сейчас назрела острая необходимость в данной работе,  мы должны увековечить память о наших ветеранах.

Цель:  Объединение в сетевое взаимодействие на добровольной основе педагогов, учащихся,  ветеранов для организации поисковой деятельности по изучению и распространению материалов об истории родного края, ветеранах ВОВ и труда.

Основными задачами проекта являются:

- создание условий для формирования интереса к поисковой деятельности;

- формирование активной гражданской позиции школьников,  патриотического сознания;

-создание условий для развития способностей, творческого мышления, инициативы учащихся

Целевая группа проекта

проект направлен в первую очередь на неравнодушных и инициативных людей, проявляющих интерес  к истории своего родного края, способных проявить себя в деятельности на благо своей малой Родины.

Участники проекта:

- Учащиеся и учителя Шибертуйской школы

- Дабатуйская начальная школа

- Администрация сельского поселения

- Школьная и сельская библиотеки

- Школьные музеи близлежащих сел

Деятельность по проекту:

- согласование с администрацией поселения и школы

- создание инициативной группы

- организация работы

- разработка программы

- проведение основных мероприятий проекта в соответствии с программой

- подведение итогов проекта, информирование о результатах

Ресурсы

- здание школы, школьный музей

- команда проекта, партнеры по проекту

- компьютерная техника

- интернет-ресурсы

- музейные экспонаты ( фотографии, списки, документы, награды, планшеты, предметы быта)

- денежные средства ( бюджетные и спонсоров)

Предварительные условия

1. согласование с администрацией

2. одобрение

Возможные риски

- Равнодушие некоторой части общественности

- Низкая активность местного населения

- Возможные ошибки

- Невозможность нахождения данных по некоторым ветеранам

Направления проекта

- Поиск

- Школьный музей

- Учебная деятельность

- Школьная газета «Ровесник»

- Исследовательская деятельность

- Вахта Памяти

- Книга Памяти

- Мемориал

Календарный план

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Согласование с администрацией села, школы. Совместное собрание | Май 2011г |
| 2 | Создание инициативной группы | Май 2011г |
|  | Создание поисковой группы. Организация работы | Май 2011г |
| 3 | Разработка программы | Май 2011г |
| 4 | Изучение материала а)списки участников войны б) музейные экспонаты Сбор материала а)деление на группы б)распределение по улицам | 2011-2014гг. |
| 5 | Систематизация материала а)оформление материала б) подготовка к печати фотографий в)паспортизация музейных экспонатов г) оформление планшетов | 2014-2015г. |
| 6 | Работа с Книгой Памяти | 2011г. |
| 7 | Мемориал | 2011г. |
| 8 | Награды ветеранов а) составление списка наград б) сверка | 2012г. |
| 9 | Анализ мест сражений | 2012г. |
| 10 | Работа в школьном музее а)подготовка стендов б)подготовка экскурсоводов в) организация экскурсий | 1р.в неделю |
| 11 | Подготовка материала для использования на уроках, классных часах А) подготовка планшетов Б) подготовка сценариев | 2011-2012г. |
| 12 | Издание школьной газеты а) создание групп: юнкоров, фотографов, печатников, оформителей б)распечатка газеты в)продажа | Каждую четверть |
| 13 | Исследовательская деятельность а) создание группы исследователей б)участие детей в различных конференциях | ежегодно |
| 14 | Вахта Памяти а)акция «Обелиск» б)организация почетного караула в)подготовка и проведение митинга (иниц.группа). Возложение венков г)концерт-поздравление | Ежегодно 9 мая |
| 15 | Тимуровская работа а) создание команд по улицам, выборы актива, командира б) план работы в)соревнования между уличными командами | Начало -апрель 2011г. ежегодно |
| 16 | Интернет –ресурсы а) размещение материала на сайте школы б)создание собственного сайта | к 2015г |
| 17 | Оформление стенда с фотографиями | Май 2014г. |
| 18 | Издание Книги о ветеранах «Мунхэ дурасхал» | Май 2015г. |

Описание имеющегося опыта работы в этом направлении

В 1980 годах в школе был открыт музей, который находился в отдельном здании. Здание было ветхим, крыша стала протекать, вследствие чего почти все  экспонаты были испорчены. Те материалы, которые сохранились, до открытия нового музея находились в разных местах: на складе, в  кабинете истории. В 2006г.было принято решение открыть новый музей в здании начальной школы. В связи с открытием музея, был создан кружок «Поиск», разработана программа поисковой деятельности.

Потенциальные источники финансирования

- средства от продажи школьной газеты

- средства спонсоров

- бюджетные средства

- средства от продажи книги «Вечная память»

- продажа фотографий

Смета проекта

Канцелярские товары – 2000р.

Фотобумага, заправка картриджа – 3000р.

Услуги школьной типографии -2000р.

Изготовление стендов-3000р.

Издание книги -10000р.

Итого: 20000 рублей

Ожидаемые результаты:

- функционирование сети «Школьный музей»

- превратить школьный музей в общественно-значимый, привлечь специалистов к разработке краеведческих экскурсий

- формирование чувства патриотизма у населения и детей

- позитивные изменения в поведении, мотивации, самочувствии каждого участника экспедиции: рост самостоятельности, ответственности, коммуникабельности, инициативы, выработка уважительного отношения к истории  родного  края и стремление приносить пользу другим, осознание чувства долга перед своей Родиной

- пополнение и расширение фондов и экспозиции школьного музея

Результаты:

| Поисковая деятельность | 1. Из 102 ветеранов, вернувшихся домой: - нашли материал по 83 участникам - нашли фотографии 94 ветеранов 2. мало материала по труженикам тыла 3. нашли фотографии 5 участников войны, погибших в годы войны |
| --- | --- |
| Музей | Пополнены фонды музея, в дальнейшем расширение экспозиций, приняли участие в конкурсе школьных музеев, есть сертификат -2010г. |
| Уроки мужества | Собран материал для проведения уроков, классных часов, внеклассных мероприятий |
| Мемориал | Изучена история мемориала, в 2010г. установлена новая мемориальная плита с фамилиями всех 152 участников войны |
| Книга Памяти | Изучены все тома книги Памяти, составлен и отправлен список с фамилиями ветеранов, которые не были включены, список с неточностями |
| Школьная газета | Издается школьная газета «Ровесник» с постоянной рубрикой «Из истории родного края». Газета в 2007 г. стала лауреатом конкурса «Школьная газета» на форуме «Инновационное образование-2007» в г.Москве. В 2012г. в районном конкурсе «Послушайте ветерана» школьная газета заняла 1 место. |
| Исследовательская деятельность | Члены поисковой группы участвуют в различных конференциях «Первые шаги», «Серебряная альфа», «Шаг в будущее», «Портфолио» |
| Тимуровская работа | Школьники разделены на 5 команд, созданы разновозрастные группы, выбран актив. Оказывается помощь пожилым людям. Приняли участие в конкурсе тимуровских команд на призы Пшеничниковой Р. И. Выступили ребята из Совета старшеклассников перед республиканской комиссией по делам семьи. Круглый стол в Народном Хурале – доклад и презентация «Опыт работы» |

Тематика экскурсий:

| № | Тема |
| --- | --- |
| 1 | «Никто не забыт, ничто не забыто» |
| 2 | «Памяти павших, будьте достойны» |
| 3 | «По местам сражений наших земляков» |
| 4 | «Мои земляки – участники ВОВ» |
| 5 | «Памятники- обелиски» |
| 6 | «Книга Памяти» |
| 7 | «Черное крыло плена» |
| 8 | «Письмо фронтового друга» |
| 9 | «Медали и ордена времен Великой Отечественной» |
| 10 | «Боевой путь Очирова Хандажапа Очировича» |
| 11 | «Ветераны труда» |
| 12 | «Наш колхоз в годы войны» |
| 13 | Дылгыр Гомбоев – первый председатель колхоза |
| 14 | «Семья Цыбиковых: Ендон Цыбикович и Федора Алексеевна» |
| 15 | «Поисковая работа по фотографиям» |
| 16 | «Награды моих земляков» |
| 1 | «Погибшие и пропавшие без вести» |
| 18 | «Гордость нашей школы» |
| 19 | «Улицы моего села» |
| 20 | «Бичурская могучая кучка» |
| 21 | «Ц.Дон- основоположник бурятской литературы» |
| 22 | «Д. Улзытуев – поэт-земляк» |
| 23 | «Шибертуй –родное село» |
| 24 | «Моя родная школа» |